## Slide 1: Introduction
MS Project Fonctionnel

## Slide 2: Plan de la séance
MS Project et la gestion de projet
Introduction au logiciel
1
2
Calendriers dans le logiciel
3
WBS / SDP
4
Liaisons entre les tâches
5
Marges
6

## Slide 3: 2 – MS Project et la gestion de projet
L’environnement des logiciels de gestion de projet ( LGP )
Microsoft ( MS Project & Project Server)
Oracle ( Primavera )
Atlassian ( Jira ) *
Asana *
OpenProject
SAP ( Business ByDesign )
etc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software
Notes: Source Gartner 2019

## Slide 4: 2 – MS Project et la gestion de projet
MS Project
Existe depuis 1984
Permets entre autres de
  Planifier le projet ( WBS, ressources, Gantt, coût, échéancier, calendriers, etc. )
  Faire le suivi et le contrôle du projet
  Communiquer ( rapport )
  Supporter la prise de décision
LE logiciel le plus utilisé
  67% des chargés de projets se serviraient de MS Project
    (http://blog.capterra.com/the-6-biggest-project-management-trends-for-2016/)

## Slide 5: 2 – MS Project et la gestion de projet
Qu’est-ce qu’un projet ?
Un moyen d'organiser des activités qui ne peuvent pas être traitées dans le cadre du fonctionnement habituel de l'organisation.
Réponds à un besoin spécifique
Une entreprise temporaire décidée dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique
Notes: Source des images : Robert Happy. Project 2010 Project Management: Real World Skills for Certification and Beyond.
ISBN:9780470561102

## Slide 6: 2 – MS Project et la gestion de projet
Projets | Opérations
Traiter le gazon de Maxime | Tondre son gazon
Divorce | Avocat de divorce
Ménage de chamber 14ans | Ménage de chamber 30
Planifier un mariage | 

## Slide 7: 2 – MS Project et la gestion de projet
Qu’est-ce que la gestion de projet ?
C’est l'application de connaissances, de compétences, d'outils et de techniques aux activités du projet afin d'en respecter les exigences
Un projet passe toujours à travers 5 phases
Plus on avance dans le temps, plus les impacts des changements sont grands

## Slide 8: 2 – MS Project et la gestion de projet
Qu’est-ce qu’un plan de projet ?
Planifier ce n’est pas prédire ! Planifier c’est s’organiser.
C’est une suite de décisions qui permettent de déterminer à l’avance les moyens pour produire les livrables.
Le plan permet aussi de définir le contenu ( scope ), de maîtriser les délais et de déterminer les coûts
Le plan sert aussi de vecteur de communication avec le client.
Le plan tend à être un modèle de la réalité

## Slide 9: 2 – MS Project et la gestion de projet
À quoi sert MS Projet en gestion de projet ?
C’est un LGP.
Il permet de mitiger les effets des risques et des changements en permettant de supporter le modèle
Permets aussi de suivre l’avancement du projet et de prendre des décisions pour le redresser si besoin est.

## Slide 10: 2 – MS Project et la gestion de projet
Utilité d’un LGP dans les différents processus
Notes: Source image: Robert Happy. Project 2010 Project Management: Real World Skills for Certification and Beyond.
ISBN:9780470561102

## Slide 11: Plan de la séance
MS Project et la gestion de projet
Introduction au logiciel
1
2
Calendriers dans le logiciel
3
WBS / SDP
4
Liaisons entre les tâches
5
Marges
6

## Slide 12: 3 – Introduction au logiciel
Concepts de base
Tâches
Nom
Durée
Début
Fin
Séquencement
Ressources
Nom
Type
Disponibilité
Coût (taux horaire)
Assignations
Efforts
% d’assignation
Coût

## Slide 13
3 – Introduction au logiciel
Le ruban et l’information dans Project

## Slide 14: 3 – Configurations de base
Liste des modifications aux options
Échéancier -> Options de calendrier pour ce projet
  Assurez-vous que les options sont bien de 10h/j, de 7h AM à 5h PM ( ou 17h si votre ordinateur est en format 24h ), 10h par jour et 18 jours par mois.
Échéancier -> Options de planification pour ce projet
  Nouvelles tâches créées: Planifiées automatiquement
  Type de tâche par défaut: Durée Fixe ( nous changerons ce type de tâche à la prochaine séance )
Options avancées
  Général -> Niveaux de la commande Annuler – indiquez 99
  Options générales pour ce projet
    Décochez « Ajouter automatiquement des ressources et des tâches»
    Indiquez un taux standard et taux supplémentaire de 9 999$
  Affichage
    Afficher la barre d’état
  Options d’affichage de ce projet
    Cochez « Afficher la tâche récapitulative du projet »

## Slide 15: Plan de la séance
MS Project et la gestion de projet
Introduction au logiciel
1
2
Calendriers dans le logiciel
3
WBS / SDP
4
Liaisons entre les tâches
5
Marges
6

## Slide 16: 4 – Calendriers
Calendrier de Projet
Est un calendrier de base qui est assigné au projet
Contiens les plages horaires ainsi que les jours fériés qui affectent TOUT le projet

## Slide 17: 4 – Calendriers
Calendrier de Ressource
Est un calendrier propre à la ressource de type travail
Chaque ressource en on 1
Créé automatique avec la ressource
Contiens les informations spécifiques à CETTE ressource
https://pixabay.com/fr/illustrations/emploi-travail-conseil-caract%C3%A8res-2714178/

## Slide 18: 4 – Calendriers
Calendrier de Tâche
Est un calendrier de base assigné à une tâche
LE MOINS POSSIBLE
Utile quand EXCEPTIONELLEMENT une tâche se passe selon un horaire très précis.
https://pixabay.com/fr/photos/m%C3%A2le-blanc-mod%C3%A8le-3d-isol%C3%A9-3d-1834102/

## Slide 19: 4 – Calendriers
Ordre d’application des calendriers
Le calendrier de la ressource est prioritaire pour déterminer quand la tâche sera réalisée par la ressource
Calendrier de base Standard
Calendrier de projet précise: Ouvré les samedis, chômé les lundis. Semaine typique est donc du mardi au samedi.
Calendrier d’une tâche qui se fait le vendredi seulement
Calendrier de ressource: cette personne travaille 10h/j du mercredi au samedi
Ordre de création des calendriers
Ordre de priorité des calendriers

## Slide 20: 4 – Calendriers
Calendrier de tâche qui prime
La tâche doit se passer durant cette plage horaire que l’équipe soit ou non disponible. Dans ce cas de figure il faut donc signaler au logiciel que les prévisions ignorent les calendriers des ressources.

## Slide 21: Plan de la séance
MS Project et la gestion de projet
Introduction au logiciel
1
2
Calendriers dans le logiciel
3
WBS / SDP
4
Liaisons entre les tâches
5
Marges
6

## Slide 22: 5 – Tâches et WBS
Premièrement c’est quoi un WBS ?
La structure de découpage du projet (SDP) est une décomposition hiérarchique, orientée vers les livrables, du travail à exécuter par l'équipe de projet pour réaliser les objectifs du projet et créer les livrables exigés. La SDP organise et définit tout le contenu du projet.
Notes: PMBOK 3e édition p. 112

## Slide 23: 5 – Tâches et WBS
Ce que comprend un bon WBS
Règle du 100% : Tous ce qui doit être réalisé, mais UNIQUEMENT ce qui doit être réalisé
Pas de chevauchement d’effort. Principe d’exclusivité
Un lot contient
  Des activités homogènes
  Un livrable par lot
  Permets d’identifier un responsable ( RACI chart )
Règle du pouce : entre 4 et 6 niveaux de découpage

## Slide 24: 5 – Tâches et WBS
Et dans le logiciel ?
Allons voir !

## Slide 25: Plan de la séance
MS Project et la gestion de projet
Introduction au logiciel
1
2
Calendriers dans le logiciel
3
WBS / SDP
4
Liaisons entre les tâches
5
Marges
6

## Slide 26: 6 – Liaisons
Les types de liaisons
Fin Début FD ( Finish Start FS )
  B ne peut pas débuter si A n’est pas fini
  Finir la première couche de peinture avant de commencer la 2e
Début Début DD ( Start Start SS )
  B ne peut pas débuter si A n’est pas débuté
  Couler le béton et vibrer le béton
Fin Fin FF ( Finish Finish FF )
  B ne peut pas finir si A n’est pas fini
  L’inspection électrique ne peut pas finir si l’installation n’est pas finie
Début Fin DF ( Start Finish SF ) excessivement rare
  B ne peut pas fini si A n’est pas débuté
  Le chauffeur d’autobus ne peut pas finir son quart de travail si sa relève n’est pas arrivée

## Slide 27: 6 – Liaisons
Les méthodes de création des liens
Utiliser l’icone de la chaine
Raccourci clavier : CTRL-F2
Colonne « Prédécesseurs »
Formulaire de détails
Barre de Gantt
Pour supprimer un lien, utilisez la chaine brisée ou la touche « supprimer » sur le prédécesseur

## Slide 28: 6 – Liaisons
Les avances et les retards
Un retard ( lag ) est un temps ajouté ( + ) entre le prédécesseur et le successeur.
Prédécesseur
Successeur
Retard/délai
Une avance ( lead ) est un temps retiré ( - ) entre le prédécesseur et le successeur.
Prédécesseur
Successeur
Avance
“Lead time” en anglais
Retard négatif ( -1j )

## Slide 29: Plan de la séance
MS Project et la gestion de projet
Introduction au logiciel
1
2
Calendriers dans le logiciel
3
WBS / SDP
4
Liaisons entre les tâches
5
Marges
6

## Slide 30: 7 – Liaisons
Marge libre
La marge libre est la marge qu’une tâche possède avant d’avoir un impact sur son ou ses successeurs directs ou la fin du projet si la tâche n’a pas de successeurs.
 | Marge Libre |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tâche A | 1 |  |  |  |  |  |  | 
Tâche B | 0 |  |  |  |  |  |  | 
Tâche C | 2 |  |  |  |  |  |  | 
Tâche D | 1 |  |  |  |  |  |  | 
Tâche E | 0 |  |  |  |  |  |  | 
Durée 2 jrs
Durée 3 jrs
Durée 1 jr
Durée 2 jrs
Durée 6 jrs

## Slide 31: 7 – Liaisons
Marge totale
La marge totale est la marge qu’une tâche possède avant d’avoir un impact sur la fin du projet soit directement soit au travers de son chemin de successeurs
 | Marge Libre | Marge Totale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tâche A | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 
Tâche B | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
Tâche C | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 
Tâche D | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
Tâche E | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
Durée 2 jrs
Durée 3 jrs
Durée 1 jr
Durée 2 jrs
Durée 6 jrs

## Slide 32: 7 – Liaisons
Marge totale
La marge totale est la marge qu’une tâche possède avant d’avoir un impact sur la fin du projet soit directement soit au travers de son chemin de successeurs
 | Marge Libre | Marge Totale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tâche A | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
Tâche B | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
Tâche C | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 
Tâche D | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
Tâche E | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
Durée 4 jrs
Durée 3 jrs
Durée 1 jr
Durée 2 jrs
Durée 6 jrs

## Slide 33: 7 – Liaisons
Chemin critique
« Le chemin critique de votre projet est la plus longue séquence de tâches qui doit être accomplie pour que le projet soit terminé à la date due. » http://www.blog-gestion-de-projet.com/le-chemin-critique-critical-path-en-anglais/
Les activités du chemin critique ont une marge totale de 0
Pour chaque tâche Project calcule la marge disponible et détermine si une tâche est critique si le résultat est 0 ou moins

## Slide 34: Question ? Commentaires ? Menaces de mort ?
Merci
Source : https://www.shutterstock.com/fr/image-illustration/questions-red-3d-sign-question-mark-761615932?studio=1