## Slide 1: Ressources et engin de calcul
MS Project Fonctionnel

## Slide 2: Plan de la séance
Création des ressources
Concepts clés
Affectation des ressources
1
2
3
Conclusion
5
Calcul des coûts
4

## Slide 3: 1 – Création des ressources
Les types de ressources d’un projet
Il existe 3 types de ressource dans MS Project
  Travail
  Consommable
  Cout
Deux méthodes de nomenclature sont disponibles
  Générique, soit interchangeable ( ex. Soudeurs )
  Nommée, soit non interchangeable ( ex. Robert )

## Slide 4: 1 – Création des ressources
Les ressources de type travail ( work )
Ces ressources consomment du temps
Ex.:
  Employés
  Salle de réunions
  Équipements
https://pixabay.com/fr/illustrations/emploi-travail-conseil-caract%C3%A8res-2714178/

## Slide 5: 1 – Création des ressources
Les ressources de type matérielles ( Material )
Ces ressources sont consommées dans le projet
Elles seront livrées avec le projet
Ex.:
  Brique
  Béton
  Asphalte
https://pixabay.com/fr/photos/m%C3%A2le-blanc-mod%C3%A8le-3d-isol%C3%A9-3d-1834102/

## Slide 6: 1 – Création des ressources
Les ressources de type Coût ( Cost )
Particularité de ces ressources leur coût peut varier à chaque utilisation.
Ex.:
  Assurance
  Essence
  Propane
  Permis
https://pixabay.com/fr/illustrations/dollar-argent-running-away-finances-3289367/

## Slide 7: Plan de la séance
Création des ressources
Concepts clés
Affectation des ressources
1
2
3
Conclusion
5
Calcul des coûts
4

## Slide 8: 2 – Concepts clés
Unités Max
Ce concept sert à représenter la disponibilité de la ressource de type travail.
Il est TOUJOURS en fonction du calendrier de la ressource
C’est un multiplicateur de son calendrier.
Une ressource avec un calendrier de 8h/j
Max unit à 200% -> 16h/jours de disponibilité
Max unit à 50% -> 4h/jours de disponibilité

## Slide 9: 2 – Concepts clés
Max Unit
Chart: 
| Ress Cal 8h/j M.U. 100% | Ress Cal 8h/j M.U. 200% | Ress Cal 8h/j M.U. 50% | Ress Cal 4h/j M.U. 100% | Ress Cal 4h/j M.U. 200% | Ress Cal 4h/j M.U. 50%
% Max unit | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2

## Slide 10: 2 – Concepts clés
% d’unités
Ce concept sert à représenter l’affection d’une ressource à une tâche donnée.
Encore une fois en fonction de son CALENDRIER

## Slide 11: 2 – Concepts clés
Max Unit
Chart: % unit vs Max Unit
| Ress Cal 8h/j affectée à 200% M.U. 100% | Ress Cal 8h/j affectée à 100% M.U. 200% | Ress Cal 8h/j affectée à 50% M.U. 50% | Ress Cal 4h/j affectée à 50% M.U. 100% | Ress Cal 4h/j affectée à 200% M.U. 200% | Ress Cal 4h/j affectée à 50% M.U. 50%
% Max unit | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2
Unit | 16 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2

## Slide 12: 2 – Concepts clés
Donc si disponibilité < assignation ?
Principe de surutilisation (Overallocation)
Une ressource est surutilisée quand le travail qui lui est assigné est plus grand que sa disponibilité sur une période donnée.
Plus précisément c’est quand le champ « Travail normal» > « Travail disponible »

## Slide 13: 2 – Concepts clés
Surutilisation
Chart: % unit vs Max Unit
| Ress Cal 8h/j affectée à 200% M.U. 100% | Ress Cal 8h/j affectée à 100% M.U. 200% | Ress Cal 8h/j affectée à 50% M.U. 50% | Ress Cal 4h/j affectée à 50% M.U. 100% | Ress Cal 4h/j affectée à 200% M.U. 200% | Ress Cal 4h/j affectée à 50% M.U. 50%
% Max unit | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2
Unit | 16 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2

## Slide 14: 2 – Concepts clés
N’oubliez pas de
Définir une taxonomie claire et précise
S’assurer des bons types de ressources
Si le taux horaire n’est pas connu d’indiquer 1$/h
Valider les calendriers des ressources
Valider le max unit

## Slide 15: Plan de la séance
Création des ressources
Concepts clés
Affectation des ressources
1
2
3
Conclusion
5
Calcul des coûts
4

## Slide 16: 3 – Affectation des ressources
Méthode d’affectation
Diagramme de gantt
Information sur la tâche
Formulaire de détails
Fonction Affecter les ressources
Mauvaise pratique : assigner une ressource sur une tâche récapitulative

## Slide 17
Les ressources matérielles
Affectation semblable à une ressource de type travail, mais le unit est la quantité requise.
3 – Affectation des ressources

## Slide 18
Les ressources matérielles
Possible aussi de le faire avec une quantité horaire utilisée
3 – Affectation des ressources

## Slide 19
Les ressources coûts
Le coût de ces ressources est entré sur chaque assignation
3 – Affectation des ressources

## Slide 20
Exercise
Fichier de séance 2
  partie A et B
3 – Affectation des ressources

## Slide 21: Plan de la séance
Création des ressources
Concepts clés
Affectation des ressources
1
2
3
Conclusion
5
Calcul des coûts
4

## Slide 22: 4 – Calcul des coûts
Le travail et le temps supplémentaire
Concept important : MS Project ne fonctionne pas intuitivement face au temps supplémentaire.
Le temps supplémentaire ne s’ajoute pas au travail, mais remplace le travail régulier en travail supplémentaire
Travail = Travail normal+ Heures sup.

## Slide 23: 4 – Calcul des coûts
Travail = Travail normal+ Heure sup.
50hrs = 50hrs norm. + 0 hrs sup..
Au moment de saisir 10hrs sup. La formule devient
50hrs = 40hrs norm. + 10hrs sup.
Pour signifier un écart il faut donc augmenter la quantité de travail ou corrigé les hrs norm. après l’entrée de l’sup.

## Slide 24: 4 – Calcul des coûts
Exercise
Calcul du coût d’une ressource
  40hrs de travail
  100$ / hrs norm. & 120$/hrs sup.
  10hrs sup.
  Cout par utilisation de 100$
  Ress. assignée à 200%

## Slide 25: 4 – Calcul des coûts
Exercise
W = Reg. W + Ovt. W
40 = 30 hrs + 10 hrs
30h*100$/h + 10h*120$/h = 4200$
Assignation : 2 * 100$ = 200$
Coût total de la ressource : 4200$ + 200$ = 4400$
Calcul du coût d’une ressource
  40hrs de travail
  100$ / hrs norm. & 120$/hrs sup.
  10hrs sup.
  Cout par utilisation de 100$
  Ress. Assignée à 200%

## Slide 26: 4 – Calcul des coûts
Coût d’une ressource de type travail
CoûtRT= (travail normal * taux standard) + (heures sup. * taux hrs. sup.) + ( coût/utilisation * unitées)

## Slide 27: 4 – Calcul des coûts
Coût d’une ressource matériel
CoûtRm= (Unitées * taux standard) + coût/utilisation
CoûtRm= (Unitées/heures * heures * taux standard) + coût/utilisation

## Slide 28: 4 – Calcul des coûts
Exemple
1000 briques à 1$ chaque avec un coût fixe de 250$

## Slide 29: 4 – Calcul des coûts
Exemple
1000 briques à 1$ chaque avec un coût fixe de 250$ sur une tâche de 14hrs

## Slide 30: 4 – Calcul des coûts
Coûts fixes et coûts variables
Les coûts variables : coûts qui varient avec l’utilisation des ressources sur le projet
Les coûts fixes : Coûts qui sont invariables avec l’utilisation des ress. du projet.
  La colonne coût fixe dans projet sert à représenter cette information. Un coût fixe peut être associé à une tâche, un lot ou directement au projet.

## Slide 31: 4 – Calcul des coûts
Recap
Ctotal tâche = CRes. Travail + CRes. Matériel + CRes. Coût + CFixe Tâche
Ctotal tâche = [(Travail. Norm.. * Tx. Std. ) + ( Hrs. Sup. * Tx. Hrs. Sup) + ( C/U x Unitées)] + [(Qté x Tx. Std) + C/U)] + [Ccoût] + CFixe

## Slide 32: 4 – Calcul des coûts
Recap
Ctotal lot = Ct des tâches le composant + Cf du lot
Ctotal projet = ∑ Coûts des tâches et des lots le composant + Cf du projet

## Slide 33: 4 – Calcul des coûts
Exercice
La tâche A à une durée de 128 heures, durée fixe non pilotée par l’effort. Deux ressources sont affectées à cette tâche. Les deux ressources opèrent sur un calendrier standard. La première a comme tarification standard 150 $/h, un coût par utilisation de 60 $. R1 est affectée à 100 % sur la tâche. La deuxième est affectée à 50 % sur la tâche, comprenant un taux standard de 30 $/h et un coût par utilisation de 7,50 $. Le gestionnaire a prévu un coût fixe à la tâche de 63 $.
Calculez le coût de la tâche. Incluez le détail de vos calculs, c’est-à-dire le coût de R1 et de R2 et tous les autres coûts entrants dans le calcul du coût total de la tâche.

## Slide 34: Plan de la séance
Création des ressources
Concepts clés
Affectation des ressources
1
2
3
Conclusion
5
Calcul des coûts
4

## Slide 35: 5 – Conclusion
Concepts clés
Les types de ressources
Les méthodes d’affectation des ressources
Les différentes vues relatives aux ressources
Les calendriers des ressources
Les tables de coûts
L’engin de calcul et les types de tâches (W=DU)
Les calculs des coûts de tâches

## Slide 36: Question ? Commentaires ? Menaces de mort ?
Merci
Source : https://www.shutterstock.com/fr/image-illustration/questions-red-3d-sign-question-mark-761615932?studio=1