## Slide 1: Optimisation et planification initiale
MS Project Fonctionnel

## Slide 2: Plan de la séance
Optimisation d’un plan de projet
4 facteurs des coûts et 6 facteurs de durée
Analyse et nivellement manuel
2
3
4
Enregistrer et maintenir la planification initiale
5
Conclusion
6
Engin de calcul
1

## Slide 3: 1 – L’engin de calcul
Le lien entre l’effort, la durée et les assignations
Ce lien est décrit par la règle suivant
W = D x U
travail = durée * assignations
Les assignations sont une fonction du nombre de ressources et de leurs calendriers.

## Slide 4: 1 – L’engin de calcul
Exemples
Un cours d’une durée de 3hrs est suivi par 4 étudiants présents ( bien sur ) durant toute la séance. Combien de travail est effectué durant ce cours ?
Un peintre travaille à temps plein. Combien de temps cela lui prendra pour réaliser 80hrs de travail ?
On évalue une tâche à 120h-pers. de travail. Si on souhaite que cette tâche se passe en 5 jours combien de ressources avons-nous besoin ?

## Slide 5: 1 – L’engin de calcul
L’équation se tourne
W= D * U
Travail = 10 jours x 4 ress. * 8hrs/jours
Travail = 320hrs-pers
D = W / U
Durée = 320hrs-pers / ( 4ress. * 8hrs/jours )
Durée = 10 jours
U = W / D
Unité = 320hrs-pers / 10 jours
Unité = 32hrs-pers / jours => assumant un calendrier de 8hrs/jours
32hrs-pers/jours / 8 hrs/jours = 4 personnes

## Slide 6: 1 – L’engin de calcul
Estimation des tâches par la durée ou le travail ?
Les 2 sont possibles.
Une tâche qui est à travail fixe est une tâche sur laquelle on connait la quantité d’effort, mais non la durée. Dans le logiciel on spécifiera la colonne d’effort ( work )
Une tâche qui est à durée fixe est une tâche sur laquelle on connait la durée, mais non l’effort. Dans le logiciel on spécifiera la colonne de durée ( duration )

## Slide 7: 1 – L’engin de calcul
et Unité fixe ?
Unité fixe ( avec le pilotage par l’effort )
Très semblable au comportement de travail fixe.
Très rarement utilisé.
Particularité : si la durée change, le travail est modifié en gardant la capacité fixe.

## Slide 8: 1 – L’engin de calcul
Règle de 3 des 9 cas de figure
Unité de pointe disponible à partir de la vue « utilisation des ressources »

## Slide 9: 1 – L’engin de calcul
Exercice

## Slide 10: 1 – L’engin de calcul
Exercise
Fichier : Type de tâche_INITIAL.mpp
Suivez les instructions du fichier sur chaque tâche
OBSERVER le résultat. Ne faites pas simplement machinalement les manipulations.

## Slide 11: 1. Les calculs par type de tâche
« Piloté par l’effort » ou pas?
  S’applique seulement quand on ajoute une nouvelle ressource
    Quand on est Piloté par l’effort et qu’on ajoute une 2e ressource
      L’effort est fixe et répartie sur les 2 ressources
    Quand on n’est PAS piloté par l’effort et qu’on ajoute une 2e ressource
      L’effort de la ressource 1 reste la même
      Ms Project calcul l’effort de la 2e ressource (W=D*U)
  Travail fixe = Piloté par l’effort obligatoire

## Slide 12: 1. Les calculs par type de tâche
« Effort Driven » ou pas?
Formule | Work= | Duration * | % unit
Données de base | 40= | 40h* | (R1) 100%
Modification |  |  | Ajout de R2
Durée fixe, Piloté par l’effort | Fixe 40= | Fixe 40h* | Calculé (R1) 50% (w=20h) (R2) 50% (w=20h)
Durée fixe, NON piloté par l’effort | Calculé (40h+40h) 80h | Fixe 40h* | (R1) 100% (Fixe: W=40h) (R2) 100% (calculé W=40h)

## Slide 13: Plan de la séance
Optimisation d’un plan de projet
4 facteurs des coûts et 6 facteurs de durée
Analyse et nivellement manuel
2
3
4
Enregistrer et maintenir la planification initiale
5
Conclusion
6
Engin de calcul
1

## Slide 14: 2 – Optimisation
Comment ?
Éliminer la surutilisation
Respecter le budget
Rentrer dans l’échéancier
Optimiser un projet ça signifie ?
COMPRENDRE ce qui se passe
Réfléchir à des solutions potentielles
Appliquer les solutions
Rince and Repeat

## Slide 15: Plan de la séance
Optimisation d’un plan de projet
4 facteurs des coûts et 6 facteurs de durée
Analyse et nivellement manuel
2
3
4
Enregistrer et maintenir la planification initiale
5
Conclusion
6
Engin de calcul
1

## Slide 16: 3 – Les Coûts
Le Taux Standard
  Rappel : Travail = travail Rég + travail Supp.
Cout par utilisation
  Engagé chaque fois qu’une ressource est assignée
  Multiplié par le % d’assignation
Les coûts fixes
L’assignation des ressources
  W = D * U

## Slide 17: 3 – Les Coûts
Indicateurs de suivis
Les indicateurs de suivis dans Project sont basés sur des équivalences monétaires.
Si vous ne connaissez pas le taux de vos ressources, entrez 1$/h pour avoir des valeurs de comparaisons plus tard.

## Slide 18: 3 – Les durées
Date de début du projet
Calendriers
Contraintes
Durée des tâches
Séquencement
L’assignation et les types de tâches

## Slide 19: 3 – Les durées
Début de projet
Pouvez-vous débuter le projet plus tôt pour respecter votre date d’échéance?

## Slide 20: 3 – Les durées
Calendriers et contraintes
Calendriers
  Calendrier de projet, de ressource, de tâche
  La planification qui ignore le calendrier des ressources
Les contraintes
  2 types
    Contraintes dures
    Contraintes douces

## Slide 21: 3 – Les durées
Calendriers et contraintes
NOTE : spécifier une date dans « date de début » ou « date de fin » vient automatiquement mettre une contrainte sur la tâche. C’est donc une pratique à utiliser avec modération quand la planification est en mode automatique.
Une date d’échéance
  Ne fais que calculer la variance avec le plan et la date de la contrainte
  N’attribue aucune contrainte sur la tâche
  Affecte le calcul du chemin critique, car elle affecte le calcul de la marge totale.

## Slide 22: 3 – Les durées
Durée des tâches
Influence le calcul entre le début et la fin de la tâche
Rappel des facteurs de conversions
  Ex : 1jrs = 8hrs

## Slide 23: 3 – Les durées
Séquencement et assignations
Séquencement
  Tâches séquentielles sont plus longue à compléter que des tâches en parallèle
Assignation des ressources
  W = D * U
  Les taux d’affectation affectent la durée
  Les délais d’affectations aussi.
  Le type de tâche

## Slide 24: Plan de la séance
Optimisation d’un plan de projet
4 facteurs des coûts et 6 facteurs de durée
Analyse et nivellement manuel
2
3
4
Enregistrer et maintenir la planification initiale
5
Conclusion
6
Engin de calcul
1

## Slide 25: 4 – Nivellement Manuel
Identifier les surutilisations
Gantt Chart: indicateur rouge vis-à-vis de la tâche pour laquelle une ressource est surutilisée, mais ceci ne précise pas la ressource surutilisée
Resource Sheet: ressources en surutilisations sont en rouge, cependant ceci ne précise pas sur quelle tâche la ressource est surutilisée.
Task Inspector: navigue de tâche en tâche en indiquant les ressources surutilisées et offre des options pour solutionner la surutilisation
La vue Team Planner
Resource/Task Usage view: Le nom de la ressource surutilisée est en rouge, et pour les journées où la ressource est surutilisée, les heures dans la portion tabulaire le sont aussi. La vue présente la répartition de l’allocation des ressources/tâches dans le temps.
La vue Resource Allocation (vue combinée)
La vue Resource Graph
Rapport « Overallocated resources »

## Slide 26: 4 – Nivellement Manuel
AVANT de corriger, il faut COMPRENDRE
Est-ce qu’une ressource est surutilisée ?
Pourquoi ?
Quand ?
Comment ?
  2 tâches en même temps ?
  Trop d’assignation ?
  Travail durant une journée chômée ?

## Slide 27: 4 – Nivellement Manuel
  Valider la liste des ressources et confirmer la disponibilité de chacune.
  Identifier les ressources non affectées
  Affecter les ressources compétentes nécessaires à chaque activité
  Confier aux ressources les plus fiables les activités les plus critiques et difficiles
  Prioriser les ressources individuelles non interchangeables ayant des disponibilités sur les activités critiques et les activités avec des contraintes de dates
  Fractionner les activités ou procéder à une affectation multiple pour accroître l’utilisation des ressources
  Modifier la portée du projet
  Etc…
Méthodes suggérées pour éliminer les surutilisations

## Slide 28: 4 – Nivellement Manuel
Concrètement dans Project vous pouvez:
  Substituer une ressource pour une autre, en présumant que la qualité du travail restera constante
  Retarder le travail d’une ressource (Lag) ou d’une activité (« Leveling Delay »)
  Réaliser les activités de façon séquentielle plutôt qu’en parallèle
  Ajouter du temps supplémentaire au ressource (Overtime)*
  Augmenter le nb. d’unités disponibles d’une ressource (Max. Units)
  Modifier le taux d’affectation d’une ressource à une tâche
  Crashing des ressources, ajouter de nouvelles ressources à l’activité pour en réduire les durées au maximum**
  Maximiser l’utilisation des ressources (taux d’affectation à la tâche)
  Fragmenter l’activité (split)
  …..

## Slide 29
Audit des ressources “Resource Leveling” jour par jour
  Faire un audit « jours par jours » des tâches A et B ci-dessous
  La tâche B a été déplacée, car « Jours par jours » équivaut à 8 hrs maximum
4 – Nivellement Manuel

## Slide 30
Audit des ressources semaine par semaine
  Faire un audit « semaines par semaines » des tâches A et B ci-dessous
  La tâche B n’a pas été déplacée, car « semaines par semaines » équivaut à 40 hrs. Par conséquent, la somme des efforts de la tâche A et B respecte la contrainte de 40 hrs par semaine.
4 – Nivellement Manuel

## Slide 31: 4 – Nivellement Manuel
Exercise
Fichier 3.1, suivez les instructions dans la tâche récapitulative

## Slide 32: Plan de la séance
Optimisation d’un plan de projet
4 facteurs des coûts et 6 facteurs de durée
Analyse et nivellement manuel
2
3
4
Enregistrer et maintenir la planification initiale
5
Conclusion
6
Engin de calcul
1

## Slide 33: 5 – Enregistrer la panif. init.
Pourquoi ?
La planification initiale permet d’évaluer la performance du projet par rapport à la progression durant la phase de surveillance et contrôle
Une fois la planification acceptée : cet enregistrement garde une trace de ce qui a été planifié pour en faire des comparatifs

## Slide 34: 5 – Enregistrer la panif. init.
Ce qui est sauvegardé
Principalement ce sont
  Tâche : date de début et fin, durée, travail, chronologie
  Ressources : travail, coût, chronologie
  Assignations : qui fait quoi quand

## Slide 35: 5 – Enregistrer la panif. init.
La voir
La table planning de référence est très utile

## Slide 36: 5 – Enregistrer la panif. init.
La voir
Vue Suivi Gantt

## Slide 37: 5 – Enregistrer la panif. init.
Exercise
Fichier Exercice 3.2 Étude
Enregistrer la planification initiale

## Slide 38: 5 – Enregistrer la panif. init.
Historique des planifications
Quand une modification est demandée par le client
Quand des écarts sont acceptés par le client
Quand on planifie en rolling wave
Etc.

## Slide 39: 5 – Enregistrer la panif. init.
Historique des planifications
11 planifications sont disponibles
La planification 0 est utilisée pour les calculs, il faut que ce soit la plus à jour
À chaque fois qu’on la modifie, il faut enregistrer une copie dans le 1,2,3,….
On ne peut pas nommer les planifications. Utiliser les notes de projet pour expliquer.

## Slide 40: 5 – Enregistrer la panif. init.
Exercise
Fichier Exercice 3.2 Étude solution
Continuer avec votre fichier
Enregistrer une copie de la planification dans la planification 1

## Slide 41
Pourquoi ne pas toujours enregistrer tout le projet
En mode de suivis, les données réelles ne seront pas les mêmes qu’au plan.
Si la planification complète est enregistrée : les impacts de ces retards ou changements seront perdus et aucune information de suivis ne sera donc disponible
5 – Enregistrer la panif. init.

## Slide 42
Les roll-up
Rapporte les modifications soit
  Aux tâches récapitulatives sélectionnées
  À toutes les tâches récapitulatives
5 – Enregistrer la panif. init.

## Slide 43
À toutes les tâches récapitulatives
On ne veut pas voir l’impact de la modification sur la performance du lot ou les lots sélectionnés, mais sera présent sur ceux non sélectionnés
5 – Enregistrer la panif. init.

## Slide 44
Exercice 3.3
Prenez le fichier « 3.3a.mpp »
Sauvegardez le Planning de référence
  Solution : 3.3b
Sur les tâches A,B,C entrez des valeurs de travail différentes et entrez 32hrs à la tâche D ( le client a accepté ce changement )
  Solution 3.3c
Copier le Planning de référence 0 dans le Planning de référence 1 ( remarquez que les valeurs ne sont pas celle du plan, mais du Planning de référence 0
  Solution : 3.3d
Ajuster le Planning de référence 0 de la tâche D pour représenter la demande acceptée du client ( donc, effacer la variance ).
  Solution : 3.3e
Vous remarquez que les différences sont restées sur les autres tâches, mais ont disparu sur la tâche D ainsi que dans les totaux
5 – Enregistrer la panif. init.

## Slide 45
Tâches récapitulatives sélectionnées
L’impact des ajouts est reflété sur l’ensemble du projet
Utile en Rolling-Wave planning
5 – Enregistrer la panif. init.

## Slide 46
Exercice
Prenez le fichier « 3.4a.mpp » et « 3.4b.mpp »
Enregistrez le Planning de référence 0 dans 3.4a.mpp
  Solution 3.4c.mpp
Copiez les tâches de 3.4b dans 3.4a et insérez-les dans le Lot
  Solution 3.4d.mpp
Copiez le Planning de référence 0 dans le Planning de référence 1
  Solution 3.4e.mpp
Ajoutez les trois tâches au Planning de référence 0 afin de retirer la variance du le lot, mais de la garder sur le projet
  Solution 3.4f.mpp
Copiez le Planning de référence 0 dans le Planning de référence 2
  Solution 3.4g.mpp
Vous pouvez observer que la différence sur la planification du projet est restée et que dans l’évolution des Planning de référence, au Planning de référence 1 les tâches n’étaient pas présente et dans le 2 elles ont été ajoutées.
5 – Enregistrer la panif. init.

## Slide 47: Plan de la séance
Optimisation d’un plan de projet
4 facteurs des coûts et 6 facteurs de durée
Analyse et nivellement manuel
2
3
4
Enregistrer et maintenir la planification initiale
5
Conclusion
6
Engin de calcul
1

## Slide 48: Question ? Commentaires ? Menaces de mort ?
Merci
Source : https://www.shutterstock.com/fr/image-illustration/questions-red-3d-sign-question-mark-761615932?studio=1