## Slide 1: Suivis et Clôture
MS Project Fonctionnel

## Slide 2: Plan de la séance
Concepts de suivis
1
Saisir l’avancement et Écart de suivis
2
Conclusion
5
Personnalisation de l’interface
3
Clôture de projets
4

## Slide 3: 1 - Concepts de suivis
  L’avancement se fait par la saisie d’information réelle
  Date de début ou de fin
  Travail réel
  Durée réelle

## Slide 4: 1 - Concepts de suivis
  Important à garder en tête
  Travail = travail réel + travail restant
  80h-pers = 0h-prs + 80h-pers
  Lors de la saisit de 20h de travail réel
  80h-pers = 20h-pers + 60h-pers
MsProject assume toujours que tout s’est passé comme prévu, à moins que vous veniez manuellement saisir que ce n’est pas le cas

## Slide 5: 1 - Concepts de suivis
  Si on veut générer un écart (tout ne s’est pas passé comme prévu), on doit modifier le Work ou le Remaining Work
  Travail = Travail réel + Travail restant
  80 h-prs = 0 h-prs + 80 h-pers
  80 h-prs = 20 h-prs + 60 h-pers
  1- 90 h-prs = 20 h-prs + 70 h-pers
  Ou
  2- 90 h-prs = 20 h-prs + 70 h-pers
MsProject ne modifie pas les réels. C’est à vous de les saisir.

## Slide 6: 1 - Concepts de suivis
  Variance de travail = travail – travail de planification
    La même formule s’applique à durée, coûts, début, fin
ATTENTION de ne pas faire l’erreur de comparer le Actual Work avec le Baseline Work. Le Actual ne comprend que la partie réalisée. Le Work tient compte du réalisé et du restant également.
RAPPEL: Sans Baseline, les variances ne veulent rien dire. On ne peut pas faire le suivi de la performance du projet.

## Slide 7: Plan de la séance
Concepts de suivis
1
Saisir l’avancement et Écart de suivis
2
Conclusion
5
Personnalisation de l’interface
3
Clôture de projets
4

## Slide 8: 2 - Saisir l’avancement
  Avant de débuter : quels sont les 4 clics à ne pas oublier ?
  Il faut aussi s’assurer de bien sélectionner la date d’état
  Il faut aussi s’assurer que le projet est en planification par la date de début

## Slide 9: 2 - Saisir l’avancement
  Il est possible de faire le suivi avec le % achevé au niveau
  Du projet
  Du lot
  De la tâche

## Slide 10: 2 - Saisir l’avancement
  Pour faire le suivi avec le travail réel. Ce dernier peut être entré au niveau
  Du projet
  Du lot
  De la tâche
  D’une ressource sur l’ensemble d’une tâche

## Slide 11: 2 - Saisir l’avancement
  Le suivi peut aussi être effectué par l’entrée du travail réel et du travail restant d’une ressource sur ses tâches

## Slide 12: 2 - Saisir l’avancement
  Un outil de mise à jour automatique existe, mais il assume que le projet s’est passé comme au plan.
Met à jour le projet jusqu’à a date indiquée
Le % achevé est calculé en fonction de la date indiquée
Le % achevé est calculé en fonction de la date indiquée (0% si en cours, 100% si achevé à la date
Les activités non débutées sont déplacées à la date spécifiée

## Slide 13: 2. Options lors de la saisie de l’avancement
Les préférences dans le calcul des dates et coûts (Fichier> Options > Avancé)
Début
Opt. 1
Opt. 1&2
Début
Opt. 3
Opt. 3&4
Notes: Il est important de définir les préférences de calcul avant de commencer le suivi de l’avancement afin de s’assurer une constance dans la méthode
La mise à jour de l’état des tâches entraîne la mise à jour de l’état des ressources : lors de la saisie du % achevé, MS Project met automatiquement simultanément le coût réel et le travail réel de l’activité et des ressources (travail, coût réel et coût restant)

## Slide 14: Plan de la séance
Concepts de suivis
1
Saisir l’avancement et Écart de suivis
2
Conclusion
5
Personnalisation de l’interface
3
Clôture de projets
4

## Slide 15: 3 - Personnalisation de l’interface
En tant que chargé de projet, à quoi servent les vues et les rapports?
Pourquoi les personnaliser?
Exemples d’utilisation des vues et des rapports:
  Faire une saisie efficace des données en affichant les colonnes voulues
  Trouver l’information qu’on souhaite facilement et rapidement sans faire de calculs manuels (ex: combien me coûte la ressource R1 pour tout le projet? Combien le projet coûte ce mois-ci?)
  Faire ressortir davantage la liste des tâches en retard
  Analyser efficacement la surutilisation
  Analyser les variances d’un plan (Séance #9)
    Connaître les tâches dont la variance est de plus de 20%
  Savoir quelles tâches sont terminées, quelles tâches sont en cours
  Fournir une vision synthétique du projet à un comité de direction
  Mettre à jour les tâches d’un fournisseur en sa présence, sans lui montrer le détail du reste du plan.

## Slide 16: 3 - Personnalisation de l’interface
Tables (incluant les champs sur mesure)
Filtres et surlignage
Groupes
Format (Texte et style de barre)
Échelle de temps
Mise en forme de la page (Page Setup)
Vue
contrôle l’information affichée et son format, tel que défini par les éléments listés ci-dessous
Les éléments ci-dessus sont spécifiques à une vue donnée (par exemple, la Vue Gantt). En changeant de vue, ces configurations ne suivent donc pas automatiquement.

## Slide 17: 3 - Personnalisation de l’interface
Vous personnalisez la table dès que vous y ajoutez un champ ou que vous changez l’ordre des colonnes
Format / Column Settings

## Slide 18: 3 - Personnalisation de l’interface
Meilleure pratique:
  Toujours garder les tables par défaut intègres
  On peut créer des copies des tables par défaut pour les personnaliser

## Slide 19: 3 - Personnalisation de l’interface
Exercice 4.1
Prenez le fichier « Exercice 4.1 Étude INITIAL.mpp »
Copiez la table « Entry » et enregistrez-la comme table personnalisée « My entry »
Ajouter les colonnes « WBS » à gauche de la colonne Name
Ajouter la colonne « Work » à droite de la colonne « Name »
  Aligner les données à droite
Aligner les données de la colonne « Duration » à droite
Copier « My Entry » dans le Global.mpt à l’aide de l’Organizer

## Slide 20: 3 - Personnalisation de l’interface
Duration 10 formated using Duration default units in settings

## Slide 21: 3 - Personnalisation de l’interface
Créer une lookup table
Démonstration
Exercice: créer un champ “Flag” qui servira éventuellement à filtrer une liste de tâches

## Slide 22: 3 - Personnalisation de l’interface
Exercice 4.2a
Continuer avec le fichier « Exercice 4.1 Étude.mpp »
Créer le champ personnalisé « Risque » à partir du champ Text2
Ajouter un lookup avec les valeurs « Élevé », « Moyen », « Bas »
Affichez le champ dans la table « My entry » et ajoutez des valeurs aléatoires (bas, moyen ou élevé) sur les tâches
Exercice 4.2b
Ajouter un indicateur graphique pour que la valeur « Élevé » soit Rouge, « Moyen » soit jaune, et « Bas » soit vert

## Slide 23: 3 - Personnalisation de l’interface
Les filtres et les groupes servent à modifier la liste d’information qui est visible, soit dans une vue, soit dans un rapport.
Par exemple:
  Quelle est la liste des tâches en retard?
  Quelles sont les tâches qui commencent la semaine prochaine?
  Quelles sont les tâches critiques?
  Quels sont les « milestones »?
  Ou encore:
  Visualiser la liste des tâches regroupées selon leur priorité, leur statut, etc…
  Regrouper les ressources selon leur unité d’affaires et afficher le coût pour cette unité…

## Slide 24: 3 - Personnalisation de l’interface
Filtre prédéfini (Built-In): View/ Filter

## Slide 25: 3 - Personnalisation de l’interface
Les principes de personnalisation des vues sont les mêmes que ceux pour la personnalisation des tables
Les éléments qui composent une vue:

## Slide 26: 3 - Personnalisation de l’interface
Formater la portion tabulaire (ajuster la table de donnée)
Formater le texte et les styles des barres
Scheduling style : change les couleurs selon que la tâche soit planifiée selon le mode manuel ou automatique
  Présentation style: ne fait pas la distinction entre les modes manuel ou automatique
Formater le texte:
  Pour une tâche ou un sous-groupe de tâches: Task – Options de formatage OU clique-droit sur la tâche
  Pour l’ensemble des tâches:
    Format – Columns
    Format – Text Styles
Formater le style des barres:
  Une barre à la fois : Format – Format – Bar
  Pour l’ensemble des barres: Format – Format – Bar Style
    Ajouter du texte, Changer les couleurs, etc…
  La grille elle-même: Format – Format gridlines
Ajouter un dessin ou une boîte de texte au Gantt Chart
  Format – Drawings – Drawing (sélectionner la forme voulue)

## Slide 27: 3 - Personnalisation de l’interface
Imprimer une vue: File – Print
Print preview
Explorer les options
  Gantt Chart: Imprimer les informations pour une période donnée seulement
  Imprimer la légende ou pas
  Etc.

## Slide 28: Plan de la séance
Concepts de suivis
1
Saisir l’avancement et Écart de suivis
2
Conclusion
5
Personnalisation de l’interface
3
Clôture de projets
4

## Slide 29: 4 – Clôture de projet
Phase très courte, mais à ne pas oublier !
Activités à faire durant cette phrase
  S’assurer que le projet est bel et bien 100% complété. Est-ce qu’on a oublié quelque chose ?
  Avant la rencontre de clôture : passer en revu le projet pour identifier les plus grandes variations au cours du projet afin d’alimenter les discussions de fin de projet
  ressortir les notes les plus importantes pour la rédaction des leçons apprises du projet
  Une fois le projet officiellement clôturé : déplacer le fichier projet dans un répertoire d’archivage pour référence future.
Si le projet est en multiprojet : s’assurer d’avoir délier le bassin de ressources du projet actuel avant son déplacement

## Slide 30: Plan de la séance
Concepts de suivis
1
Saisir l’avancement et Écart de suivis
2
Conclusion
6
Personnalisation de l’interface
3
Valeur acquise
4
Clôture de projets
5

## Slide 31: Question ? Commentaires ? Menaces de mort ?
Merci
Source : https://www.shutterstock.com/fr/image-illustration/questions-red-3d-sign-question-mark-761615932?studio=1